иФОРМАЦИЯ

За 1 квартал  2023 года  о ходе выполнения распоряжения администрации Партизанского городского округа от 26.12.2022 № 546-ра «О перспективном плане работы администрации Партизанского городского округа   на 2023 год».

| № п/п | Мероприятия | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Задача № 1. Реализация единой экономической политики |  |  |
| 1.1 | Решение вопросов по повышению доходной части местного бюджета, снижению недоимки по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней: |  |  |
| 1.1.1 | Организация работы по контролю за деятельностью муниципальных унитарных предприятий: - Проверка эффективного использования средств местного бюджета, муниципального имущества и доходов, полученных от предпринимательской и иной деятельности; - Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. | Проведено в 1 кв.2023 года 2 проверки в сфере соблюдения бюджетного законодательства: - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» ПГО, - МАУ «Редакция газеты «Вести». Проведена 1 проверка соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 1 квартале 2023 года: - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» ПГО |  |
| 1.1.2 | Проведение комплекса мер по повышению уровня заработной платы на предприятиях городского округа: - рассмотрение на заседаниях МВК, работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда; - информирование предпринимателей по вопросам оплаты труда на совещаниях, через средства массовой информации, на официальном сайте администрации ПГО; | В 1 квартале проведено 1 заседание МВК было приглашено 7 работодателей по вопросам повышения заработной платы. В отчетном периоде было трудоустроено Центром занятости населения 47 человек, работавших «неформально». На проведенных совещаниях, рабочих группах, на заседании Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства - обсуждались вопросы по уровню заработной платы на предприятиях малого бизнеса, с упором на то, что минимальная заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного по Приморскому краю. |  |
| 1.1.3 | Организация работы по повышению налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского городского округа: |  |  |
|  | - Формирование проекта бюджета Партизанского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; | Формирование проекта бюджета Партизанского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов планируется на июль-октябрь 2022 года. |  |
|  | - Реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского городского округа; | Принято постановление администрации ПГО от 29.03.2022 № 478-па «О Плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики ПГО на 2022-2024 годы», определяющие перечень мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет ПГО. Ежеквартально на основании информации, представленной структурными подразделениями администрации городского округа, ответственными за исполнение пунктов мероприятий, формируется сводная информация о выполнении мероприятий постановления. |  |
|  | - Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи; | Сводная бюджетная роспись Партизанского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сформирована и утверждена 27.12.2022 г. в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Партизанского городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Партизанского городского округа (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Партизанского городского округа)», утвержденным приказом финансового управления администрации Партизанского городского округа от 16.12.2015 г. № 27.(в редакции приказа от 04.03.2022 №6) В отчетном периоде подготовлены: 1) 13 приказов начальника финансового управления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись. 2) внесено 1 изменение в Сводную бюджетную роспись на основании решений Думы ПГО: - № 405-Р от 17.03.2023г. «О внесении изменений в Решение «О бюджете Партизанского городского округа на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.» |  |
|  | - Составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета; | Кассовый план исполнения бюджета Партизанского городского округа сформирован в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Партизанского городского округа, утвержденным приказом финансового управления от 18.01.2013 № 1. Ведение кассового плана исполнения бюджета осуществляется ежемесячно. |  |
|  | - Формирование и ведение реестра расходных обязательств Партизанского городского округа; | В соответствии с Порядком ведения реестра расходных обязательств Партизанского городского округа, утвержденным постановлением администрации Партизанского городского округа от 20 апреля 2020 года № 585-па Реестр расходных обязательств Партизанского городского округа за 2022 год и плановый период 2023 – 2026 годы представляется в Министерство финансов Приморского края в мае 2023 года. |  |
|  | - Ведение долговой книги Партизанского городского округа; | Долговая книга ведется в соответствии с Положением о порядке ведения муниципальной долговой книги Партизанского городского округа, утвержденным постановлением главы Партизанского городского округа от 12.03.2010 года № 314. Муниципальный долг Партизанского городского округа на 01 апреля 2023 года отсутствует. |  |
|  | - Осуществление контроля за соблюдением норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Партизанского городского округа; | По состоянию на 01.04.2023 норматив расходов на содержание органов местного самоуправления Партизанского городского округа составил 14,5% от налоговых и неналоговых доходов. Норматив, установленный постановлением Правительства Приморского края от 28.12.2022 г. № 925-па «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края на 2023 год» составляет 17, 77 %. |  |
|  | - Обеспечение принципа прозрачности муниципальных финансов (проведение публичных слушаний по бюджету, формирование «Бюджета для граждан» и размещение его на официальном сайте администрации Партизанского городского округа, подготовка материалов по вопросам исполнения бюджета для опубликования (обнародования), размещения на официальном сайте). | В отчетном периоде на официальном сайте администрации Партизанского городского округа.размещены: - Решение Думы ПГО- № 405-Р от 17.03.2023г. «О внесении изменений в Решение «О бюджете Партизанского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; - Отчет об исполнении бюджета Партизанского городского округа (ежемесячно, ежеквартально, годовой); - Информация о бюджетах Партизанского городского округа в доступной для граждан форме «Бюджет для граждан». |  |
| 1.2 | Работа в области стимулирования создания и сохранения рабочих мест, совершенствование форм социального партнерства на рынке труда, снижение социальной напряженности |  |  |
| 1.2.1 | Участие в работе экспертной комиссии по предоставлению социальных выплат безработным гражданам на организацию собственного дела | В отчетном периоде прошло одно заседание экспертной комиссии по предоставлению социальных выплат безработным гражданам на организацию собственного дела – одобрен 1 бизнес -план |  |
| 1.2.2 | Организация работы в рамках трехстороннего соглашения между работодателями, профсоюзами и администрацией городского округа: - подготовка информации о ходе выполнения трехстороннего соглашения; - организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам социального партнерства. | В отчетном периоде состоялось заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений, было рассмотрено 3 вопроса. |  |
| 1.3 | Работа по стабилизации социально-экономического положения на территории Партизанского городского округа |  |  |
| 1.3.1 | Разработка и составление прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2024-2026 гг. с пояснительной запиской: - подготовка уточненного прогноза социально – экономического развития на 2024-2026 гг.; - подготовка ожидаемых итогов социально – экономического развития городского округа за 9 месяцев 2023 года, за 2023 год | В отчетном периоде данная работа не планировалась. |  |
| 1.3.2 | Ведение реестра муниципальных программ: -проведение консультационной работы с разработчиками новых программ; -рассмотрение проектов постановлений по внесению изменений в программы; -проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года | В 1 квартале 2023 года была проведена оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа, по итогам за 2022 год. Из 22 муниципальных программ, реализуемых в 2022 году, выявлено, что достигнута высокая эффективность реализации 13 программ, 6 программ – удовлетворительная эффективность реализации, 2 программы– неудовлетворительная эффективность., 1 программа не реализовывалась Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ ПГО за 2022 год размещен на официальном сайте администрации ПГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 1.3.3 | Составление и утверждение перечня муниципальных программ на 2024 год | Работа в 1 квартале данная работа не планировалась |  |
| 1.3.4 | Подготовка сводного отчета главы о работе администрации по итогам 2022 года | Сводный отчет о работе администрации ПГО за 2022 год составлен и направлен в Думу ПГО в установленные сроки. |  |
| 1.4 | Работа по привлечению инвестиций на территорию ПГО |  |  |
| 1.4.1 | Обновление и дополнение инвестиционного паспорта городского округа. | Дополнение инвестиционного паспорта проводится по мере поступления новой информации. В отчетном периоде дополнения и изменения не вносились. |  |
| 1.4.2 | Обновление и дополнение туристического паспорта городского округа | Дополнение туристического паспорта проводится по мере поступления новой информации. В отчетном периоде дополнения и изменения не вносились. |  |
| 1.4.3 | Проведение работы по маркетингу города: |  |  |
|  | -осуществление мониторинга инвестиционных предложений городских предприятий, а также возможных источников их финансирования; | Инвестиционных предложений от городских предприятий в отчетном периоде не поступало |  |
|  | -предоставление информации по запросам потенциальных инвесторов в соответствии с полномочиями управления; | Была представлена информация о имеющихся свободных земельных участках по запросам 2 инвесторов. |  |
|  | -организация встречных контактов с потенциальными инвесторами; | В отчетном периоде встречных контрактов не проводилось |  |
|  | -организация участия городского округа в ярмарках, выставках краевого значения, в странах АТР | В отчетном периоде предприятия городского округа не участвовали в краевых ярмарках. |  |
| 1.4.4 | Организация работы по привлечению на территорию Партизанского городского округа резидентов СПВ: - проведение информационной, консультационной работы с потенциальными инвесторами; - предоставление информации по запросам Корпорации развития Дальнего Востока, Инвестиционного агентства Приморского края в рамках заключенных соглашений; - ведение перечня резидентов СПВ, реализующих инвестиционные проекты на территории ПГО. | В отчетном периоде проведена консультационная работа с 2 потенциальными инвесторами по вопросу регистрации резидентом СПВ. Реестр резидентов СПВ ведется, в настоящее время зарегистрировано 16 резидентов СПВ на территории Партизанского городского округа. |  |
| 1.4.5 | Организация работы по контролю за реализацией дорожной карты «инвестиционный стандарт»: - разработка годового плана по инвестициям; - подготовка инвестиционного послания главы городского округа. | В отчетном периоде были проведены мероприятия в рамках дорожной карты «Инвестиционный стандарт» |  |
| 1.5 | Формирование эффективной системы взаимодействия органов власти города и субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.5.1 | Организация работы по реализации Программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ПГО на период 2023 – 2027 годы» в соответствии с закрепленными положениями: - предоставление финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства ПГО, производящим и реализующим товары, предназначенные для внутреннего рынка РФ; - предоставление имущественной поддержки; -содействие в организации работы Координационного Совета; - проведение консультационной и информационной работы по вопросам развития предпринимательства | В отчетном периоде проведено 2 заседания Координационного Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. Рассмотрено одно заявление на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение основных средств ИП, обращение было рассмотрено и одобрено в сумме 100 тыс.руб. |  |
| 1.5.2 | Проведение и контроль за введением процедур оценки регулирующего воздействия на нормативные правовые акты в сфере предпринимательства и инвестиций | В отчетном периоде проведены 2 процедуры ОРВ проекта нормативно - правового акта «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ПГО» на 2023-2027 годы», «О внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории ПГО, утвержденное постановлением администрации ПГО от 16 февраля 2016 года № 111-па». Разработан и принят план проведения экспертизы нпа, план проведения оценки фактического воздействия принятых нормативно – правовых актов(нпа). |  |
| 1.6 | Мониторинг реализации дорожных карт в рамках выполнения национальных проектов. |  |  |
| 1.6.1. | Сбор и анализ выполнения «дорожных карт» по национальным проектам: Демография, Образование, Жилье и городская среда, Культура. | Ежемесячно составляется отчет о выполнении «дорожных карт» по национальным проектам: Демография, Образование, Жилье и городская среда, Культура. Информация предоставляется в прокуратуру г. Партизанск, ФСБ. |  |
| 2 | Задача № 2 Работа в комиссиях |  |  |
| 2.1. | Единая комиссии по осуществлению закупок органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, нужд автономных учреждений Партизанского городского округа | За 1 квартал 2023 году проведено 38 заседаний единой комиссии по осуществлению закупок. Проведено 38 электронных аукционов, на которые подано 143 заявки. Экономия денежных средств составила 34439,92 тыс. рублей. Заключен 31 контракт на сумму 186883,69 тыс. рублей |  |
| 2.2. | Межведомственная комиссия по налоговой политике и легализации трудовых отношений | В отчетном периоде проведено 1 заседание комиссии, на котором заслушаны 3 - юридических лица, 3 - физических лица, 2- ИП, имеющие задолженность по налоговым платежам и страховым взносам. По результатам рассмотрения на комиссии и в ходе подготовки заседаний сумма погашенной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в местный и краевой бюджеты составила 182,38 тыс. рублей. |  |
| 2.3. | Балансовые комиссии | Принято постановление главы администрации ПГО «О проведении балансовых комиссий по итогам 2023г.», балансовые комиссии пройдут в апреле текущего года. |  |
| 2.4 | Межведомственная комиссия по признанию помещений жилыми помещениями, жилого помещения – непригодным для проживания и многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу | В 1 квартале 2023 г. межведомственная комиссия по оценке жилых помещений выезжала по поступившим заявлениям граждан 3 раза. Было рассмотрено 29 заявлений. По результатам рассмотрения: 6 домов были признаны аварийными и подлежащими сносу, 14 жилых помещений были признаны непригодными для проживания, 2 жилых помещения были признаны пригодными для проживания, в рассмотрении 7 заявлений было отказано, так как не были предоставлены для рассмотрения необходимые документы. |  |
| 2.5 | Общественная комиссия по жилищным вопросам | В 1 квартале 2023 г. 3 раза проходили заседания общественной городской комиссии по жилищным вопросам. Были рассмотрены 42 пакета документов, предоставленных гражданами. По результатам рассмотрения были приняты решения: - предоставлено 1 жилое помещение по договору социального найма жилого помещения и 4 жилых помещения по спецнайму; - удовлетворено 3 заявления о регистрации по месту жительства, отказы не выносились; - поставлено на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 5 семей, и по 6 заявлениям было отказано в постановке; - 7 семей были сняты с учета в качестве малоимущих, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма жилого помещения; - по программе «Обеспечением жильем молодых семей» с 1 семьи был снят статус нуждаемости, и она была исключена из программы; - перезаключены договора социального найма с 12 заявителями, по 3 заявлениям было отказано. |  |
| 2.6. | Комиссия для осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях ПГО. | Комиссией для осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях Партизанского городского округа за 1 квартал 2023 года проведена 1 проверка: -МКУ ПГО «Центр развития образования». |  |
| 2.7. | Межведомственная комиссия по охране труда на территории ПГО | Прошло 1 заседание Межведомственной комиссии по охране труда на территории ПГО |  |
| 2.8. | Административная комиссия | В отчетном периоде заседания административной комиссии проводились 2 раза в месяц. В рамках работы административной комиссии составлено 3 протокола об административных правонарушениях, в том числе: 3 – по нарушению правил содержания домашних животных. |  |
| 2.9 | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения | В отчетном периоде комиссия по безопасности дорожного движения на территории Партизанского городского округа не проводилась. |  |
| 2.10 | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа и урегулированию конфликта интересов. | За истекший период проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа и урегулированию конфликта интересов, на которых были рассмотрены 10 уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 1 заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга; правоприменительная практика. |  |
| 2.11 | Комиссия по присвоению почётного звания «Почётный житель Партизанского городского округа», награждением Почётным знаком Партизанского городского округа | Комиссия по присвоению почётного звания «Почётный житель Партизанского городского округа», награждению Почётным знаком Партизанского городского округа будет проведена во втором квартале 2023 года. В настоящее время проводится сбор документов. |  |
| 2.12 | Комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Партизанского городского округа | В отчетном периоде объявлены 2 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы: - ведущий специалист 1 разряда отдела ЗАГС; - ведущий специалист 1 разряда по исполнению государственных полномочий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. |  |
| 2.13 | Комиссия для исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа | Комиссия для исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в отчетном периоде не проводилась. |  |
| 2.14 | Комиссия по рассмотрению ходатайств о выдвижении кандидатов для занесения на Доску почета Партизанского городского округа | Комиссия по рассмотрению ходатайств о выдвижении кандидатов для занесения на Доску почета Партизанского городского округа будет проведена в июле – августе 2023 года. |  |
| 2.15 | Постоянно действующая экспертная комиссия администрации Партизанского городского округа | Комиссия проводится 1 раз в год в декабре. |  |
| 2.16 | Межведомственная комиссия по противодействию коррупции | Проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по противодействию коррупции. |  |
| 2.17 | Комиссия по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Партизанского городского округа | В отчетном периоде проведено 3 заседания комиссии по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Партизанского городского округа. |  |
| 2.18 | Антинаркотическая комиссия Партизанского городского округа | В отчетном периоде проведено 1 заседание антинаркотической комиссии Партизанского городского округа (протокол от 23.03.2023 № 1). Отчетная документация своевременно предоставляется в департамент по координации правоохранительной деятельности Приморского края. |  |
| 2.19 | Антитеррористическая комиссия Партизанского городского округа | В отчетном периоде проведено 1 заседание антитеррористической комиссии |  |
| 2.20 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | В отчетном периоде проведено 6 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, проводятся 2 раза в месяц по утвержденному графику. |  |
| 3 | Задача № 3 Организация работы по содействию созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |
| 3.1 | Работа по торговому обслуживанию праздничных, культурно-массовых и общественно-политических мероприятий на территории городского округа | В 1 квартале было организовано торговое обслуживание при проведении праздничгных мероприятий: «Рождество», «Масленица» |  |
| 3.2 | Организация проведения ярмарок, выставок - продаж на территории городского округа. | Была проведена 1 выставка – продажа белорусских товаров. |  |
| 3.3 | - Проведение консультативно-методической помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка. | В отчетном периоде обратилось за консультациями и информацией 32 предпринимателя. |  |
| 3.4 | Выдача разрешений на организацию розничного рынка и определения количества торговых мест на универсальных рынках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством. | Выдача разрешений на организацию розничного рынка и определения количества торговых мест на универсальных рынках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством проводится в рабочем порядке. |  |
| 3.5 | - Разработка проектов муниципальных правовых актов о совершенствовании нормативного правового обеспечения деятельности администрации ПГО по вопросам создания условий для обеспечения жителей ПГО услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания. | В 1 квартале были разработаны нормативные акты по вопросам внесения изменений в реестр НТО – 6 изменений и дополнений. |  |
| 3.6 | Организация проведения семинаров – совещаний для работодателей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. | Все актуальные вопросы в сфере потребительского рынка распространялись через социальные сети, на сайте администрации ПГО, через членов ООП, личные посещения торговых предприятий, по электронным адресам торговых предприятий. |  |
| 3.7 | Организация и проведение аукционов на право размещения нестандартных торговых объектов. | В 1 квартале проведено 4 аукциона на право размещения НТО. |  |
| 4 | Задача № 4 Вопросы на рассмотрение Думы Партизанского городского округа |  |  |
| 4.1. | Отчет главы администрации Партизанского городского округа о своей деятельности и о деятельности администрации Партизанского городского округа за 2022 год | Документы подготовлены и представлены в Думу Партизанского городского округа в установленные сроки. |  |
| 4.2. | Отчет о ходе приватизации объектов муниципальной собственности за 2022 год | Рассмотрение отчета о ходе приватизации объектов муниципальной собственности за 2022 год запланировано Думой Партизанского городского округа на 21 апреля 2023 г. |  |
| 4.3 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год | Разработка Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности на 2024 год запланирована на август 2023 г. |  |
| 4.4 | Об итогах отопительного сезона 2022-2023 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг. | Рассмотрение вопроса «Об итогах отопительного сезона 2022-2023 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону 2023-2024гг» запланировано на май 2023 года |  |
| 4.5 | Об итогах проведения 3-х месячника по благоустройству и санитарной очистке городского округа | Запланировано на июнь 2023 года по рассмотрению вопроса «Об итогах проведения 3-х месячника по благоустройству и санитарной очистке городского округа». |  |
| 4.6 | Об итогах подготовки объектов теплоснабжения города и предприятий ЖКХ к отопительному сезону | Рассмотрение вопроса «Об итогах подготовки объектов теплоснабжения города и предприятий ЖКХ к отопительному сезону» планируется на октябрь 2022. |  |
| 4.7 | Вопросы культуры по установке мемориальных досок | В отчетном периоде был рассмотрен вопрос об установки мемориальных досок памяти В.И. Оверченко и К. Кореннова |  |
| 5. | Задача №5 Повышение эффективности развития территории Партизанского городского округа |  |  |
| 5.1 | Обеспечение контроля за выполнением условий договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и своевременным поступлением платежей в бюджет. | - Заключен 1 договора. - Реестр договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ведется на постоянной основе. - Выдано 1 разрешение на установку рекламных конструкций. - Контроль за установкой, самовольно установленными рекламными конструкциями ведется на постоянной основе. |  |
| 5.2 | Проведение аукционов на право заключения договора аренды и договор купли-продажи на земельные участки. | - Проведено 12 аукционов (в т.ч. 11 аукциона несостоявшихся, с единственным участником). |  |
| 5.3 | Предварительное согласование предоставления земельных участков в аренду или собственность | Составлено 13 постановлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков. |  |
| 5.4 | Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий. | Утверждено 36 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории |  |
| 5.5 | Подготовка постановлений по заявлениям граждан и подготовка заявлений по внесению изменений в федеральную регистрационную службы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Приморскому краю» | Подготовлено 11 постановлений по заявлениям граждан и юридических лиц. |  |
| 5.6 | Формирование запросов о ценовой информации, подготовка необходимых документов для размещения заказов на оказание услуг для нужд заказчиков на 2023 г. в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ. | В соответствии с утвержденным планом-графиком в 1 квартале направлено 5 запросов о ценовой информации. |  |
| 5.7 | Формирование запросов о получение сведений из ЕГРН в федеральную регистрационную службы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Приморскому краю» | Сформировано 219 запросов о получении сведений из ЕГРН. |  |
| 5.8 | Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности ПГО в соответствии с ФЗ от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Предоставлено гражданам в безвозмездное пользование 16 земельных участков. |  |
| 5.9 | Выполнение градостроительной документации по планировке и межеванию на территории Партизанского городского округа, для формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в целях реализации законов Приморского края от 27 сентября 2013 г. № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», от 08 ноября 2011 г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков, гражданам имеющим трех и более детей, в Приморском крае | Выполнение градостроительной документации по планировке и межеванию на территории Партизанского городского округа, для формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в отчетном периоде не производилось. |  |
| 5.10 | Согласование границ земельных участков расположенных на землях ПГО, при проведении работ по межеванию земельных участков под объектами строительства и не связанных со строительством | В отчетном периоде составлено 63 акта согласования границ земельных участков расположенных на землях ПГО. |  |
| 5.11 | Рассмотрение проектной документации на реконструкцию и вновь строящиеся объекты недвижимости на соответствие градостроительным и техническим регламентам | В отчетном периоде не поступала на рассмотрение проектная документация на реконструкцию и вновь строящиеся объекты недвижимости на соответствие градостроительным и техническим регламентам |  |
| 5.12 | Оформление и выдача разрешений на строительство, реконструкцию и вновь строящиеся объекты недвижимости на соответствие градостроительным и техническим регламентам | - Выдано 5 уведомлений о соответствии планируемого строительства или реконструкции ИЖС; -выдано 1 разрешение на строительство; -продлены и внесены изменения в 5 разрешений на строительство; - выдано 1 уведомление о соответствии построенных ИЖС; - проверен 1 тех.план; -отправлено 1 заявление в росреестр + тех.план+, для постановки на кадастровый учет и регистрацию права; -выдана 1 выписка из ЕГРН о государственной регистрации, кадастровом учете и праве на недвижимость. |  |
| 5.13 | Рассмотрение проектной документации представленной собственником или нанимателем жилых помещений на их переоборудование, перепланировку или перевод помещений; -подготовка и выдача решений о согласовании переустройства или перепланировки жилых помещений; - подготовка и выдача акта о произведенном переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений; - подготовка и выдача уведомлений о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое(жилое) помещение | Выдано 6 решений о переустройстве и (или) перепланировке; -выдано 6 актов о произведенном переустройстве или перепланировке; -направлено 0 отказов в перепланировке; -рассмотрено 6 томов проектной документации; -проверено 6 заявлений на соответствие проекту перепланировки; -проверено 5 уведомлений о планируемом строительстве ИЖС, на соответствие параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, согласно ПЗЗ; - проверено 1 уведомление об окончании строительства или реконструкции ИЖС, на соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности. |  |
| 5.14 | Рассмотрение исполнительной документации, предоставляемой заказчиком и подрядной организацией при сдаче объекта в эксплуатацию | Проверка технических планов по ИЖС-1 плана, объектам капитального строительства – 1 комплекта; -проверка на соответствие градостроительной деятельности 1 уведомление об окончании строительства; - 1 выезд на объекты для проверки на соответствие градостроительной деятельности. |  |
| 5.15 | Освидетельствование работ по строительству и реконструкции зданий для оформления материнского капитала | В отчетном периоде производилось 1 освидетельствование работ по строительству и реконструкции зданий для оформления материнского капитала. Выдан 1 акт. |  |
| 5.16 | Подготовка и передача данных о выданных разрешениях на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, перевод в нежилые помещения, перепланировки для контрольно- надзорных, для Примстата. | Проводится ежемесячно. |  |
| 5.17 | Ведение: адресного реестра Партизанского городского округа, федеральной информационной адресной системы ПГО | За отчетный период составлено 8 постановлений по присвоению адресов по заявлениям, 7 постановлений по инвентаризации адресов. Работа в ФИАС: добавлено – 12 зданий; удалены – 49 адресных объекта; добавлено –3 земельных участка, внесены изменения в 2 адресных объекта. |  |
| 5.18 | Подготовка: - выкопировок масштаба 1:2000 для присоединения к инженерным сетям; -выписок о градостроительных регламентах, действующих в отношении квартала или земельного участка; - выписок из Генерального плана ПГО; - выкопировок с плана поверхности с нанесением угловых точек. | - Подготовлено 7 выкопировок 1:2000; - подготовлено 8 выписок о градостроительных регламентах; - выписки о зонах с особыми условиями использования территории не подготавливались. |  |
| 5.19 | Проведение общественных слушаний по вопросу выбора земельных участков в целях их бесплатного предоставления гражданам, имеющим двух, трех и более детей | В отчетном периоде общественные слушания по вопросу выбора земельных участков в целях их бесплатного предоставления гражданам, имеющим двух, трех и более детей не проводились. |  |
| 5.20 | Организация и проведение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки (далее – ПЗиЗ): приведение видов разрешенного использования в соответствие с требованием Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ, внесение изменений в градостроительные регламенты территориальных зон в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | В отчетном периоде не проводились |  |
| 6. | Задача №6 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  |
| 6.1 | Формирование реестров договоров аренды нежилых помещений, неиспользованных нежилых помещений, нежилых помещений переданных в оперативное управление; переданных в хозяйственное ведение. Ведение реестра: движимого имущества, муниципальных предприятий и учреждений; приватизированных жилых помещений; земельных участков. Формирование и ведение реестров: договоров купли-продажи объектов недвижимости. Актуализация: электронной базы реестра договоров; электронной базы по начислению социального найма. | По состоянию на 01.04.2023 г. в имущественной базе администрации ПГО числится в реестрах: - 26 договоров аренды муниципального имущества, в том числе 19 договоров аренды нежилых помещений 7 договоров аренды иного муниципального имущества; - 29 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом; - перечень неиспользуемых нежилых помещений содержит сведения об 11 объектах предназначенных для передачи в аренду, безвозмездное пользование, в том числе включенных в план приватизации; - на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями закреплено 12 объектов недвижимости; - на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями закреплен 84 объекта недвижимости. За отчетный период в реестры на электронных и бумажных носителях внесены сведения: -в реестр договоров аренды земельных участков - 9 договоров сроком от 3 до 49 лет -в реестр предоставления в собственность за плату - по 18 земельным участкам; -в реестр предоставления в собственность бесплатно - по 23 земельным участкам - в реестр перераспределения земельного участка в собственность – 1 земельный участок -в реестр расторжения договоров – по 109 земельным участкам. -в реестр договоров на нестационарные торговые объекты – 25 договоров. По состоянию на 01.04.2023 г. в имущественной базе администрации ПГО числится в реестрах: - договоров аренды - 2108 земельных участков; - собственности - 1869 земельных участков; - постоянного (бессрочного) пользования - 69 участков |  |
| 6.2 | Формирование проекта прогнозного плана приватизации на 2024 год с учетом высвобождаемого имущества, с определением объема финансовых затрат на подготовку объектов к торгам | Формирование проекта прогнозного плана приватизации на 2024 год запланировано на август 2023 года. |  |
| 6.3 | Организация и проведение приватизации объектов недвижимости способами, установленными законодательством | В первом квартале 2023 года приватизация объектов включенных в Прогнозный план приватизации не осуществлялась. |  |
| 6.4 | Обеспечение безвозмездной передачи в государственную собственность муниципального имущества, предназначенного для осуществления полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. | В первом квартале 2023 года из муниципальной собственности в федеральную собственность и собственность субъекта РФ имущество безвозмездно не передавалось. |  |
| 6.5 | По объектный учет муниципального имущества и его движение (муниципальная казна): - закрепление на праве хозяйственного ведения и оперативного управления муниципального имущества; - проведение обследований муниципального имущества, находящегося в пользовании муниципальных предприятий, учреждений, подлежащих списанию; - подготовка и оформление документов по перераспределению муниципального имущества; - оформление документов на списание муниципального имущества, находящегося в пользовании учреждений и предприятий; - оформление договоров хозяйственного ведения и договоров оперативного управления | По состоянию на 01.04.2023 года в реестре договоров хозяйственного ведения значатся 5 договоров хозяйственного ведения с муниципальными унитарными предприятиями, в том числе 4 предприятия находящиеся в стадии банкротства. В отчетном периоде муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, за муниципальными предприятиями не закреплялось, дополнительные соглашения не заключались. Принято в муниципальную собственность и закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 1384 единиц движимого имущества. В отчетном периоде обследовано 12 единиц движимого имущества, находящегося в пользовании на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, подлежащих списанию. В результате проведенного обследования подготовлены постановления на списание имущества непригодного к дальнейшей эксплуатации в связи с физическим или моральным износом и невозможностью его восстановления. |  |
| 6.6 | Организация работы по эффективному использованию муниципальных нежилых помещений: -обследование нежилых помещений, сдаваемых в аренду, в безвозмездное пользование; -проверка исполнения условий договоров аренды арендаторами; - оформление договоров аренды, безвозмездного пользования на нежилые помещения и соглашений о расторжении, оформление дополнительных соглашений к договорам, протоколов разногласий, согласований; - подготовка и проведение аукционов и конкурсов на право заключения договоров аренды и безвозмездного пользования; - организация работы по постановке бесхозяйного имущества на учет в регистрирующем органе и регистрация права муниципальной собственности на имущество признанное выморочным; - проведение работы по приватизации жилья -оформление договоров аренды и купли-продажи земельных участков | В отчетном периоде проведено 1 проверка целевого использования муниципального недвижимого имущества, переданного в пользовании на основании договора, безвозмездного пользования. Муниципальное имущество используется в соответствии с целевым назначением, нарушений не выявлено. В отчетном периоде размещен аукцион на право пользования муниципальным имуществом. Подведение итогов данного аукциона запланировано на апрель 2023г. Договоры аренды муниципального недвижимого имущества в отчетном периоде не расторгались. Заключено 2 договора аренды муниципального недвижимого имущества без торгов. Договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом в отчетном периоде не расторгались, новые договоры не заключались. Дополнительные соглашения к действующим договорам не заключались. Право муниципальной собственности на выморочное имущество в отчетном периоде не регистрировалось. В отчетном периоде на кадастровый учет было поставлено 5 бесхозяйных объектов недвижимости. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 3 бесхозяйных объекта недвижимости поставленных на кадастровый учет в 2023 году. В порядке бесплатной приватизации в собственность граждан передано 7 жилых помещений. |  |
| 6.7 | Подготовка и утверждение перечня объектов муниципальной собственности для передачи в концессию. Размещение информации на официальных сайтах администрации ПГО и сайте torgi.gov.ru. Рассмотрение поступивших заявлений в отношении объектов концессии и оформление документов в соответствии с федеральным законом от 05.12.2006г. №748-ФЗ «О концессионных соглашениях». | Подготовлен, утвержден и размещен на сайте администрации ПГО, а также на сайте torgi.gov перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Заявления в отношении объектов концессии в отчетном периоде в адрес администрации ПГО не поступали. |  |
| 6.8 | Работа с муниципальными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | На 01.04.2023г. в реестре муниципального имущества значится 28 муниципальных учреждений. Основные и оборотные фонды закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями на сумму 929 357,3 тыс.рублей. |  |
| 6.9 | Выполнение работ в рамках ст.72 Земельного кодекса» РФ и Положения «О муниципальном земельном контроле» Проведение плановых проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2009 г.№294–ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Проведение плановых(рейдовых) осмотров. Подготовка информации по результатам проверок и передача в прокуратуру г.Партизанска. Контроль за использованием земель с учетом требований земельного законодательства. Выявление собственников недвижимого имущества, не имеющих правоустанавливающих документов на земельные участки и вовлечение их в хозяйственный оборот;пользователей земельных участков, использующих участки не по целевому назначению. Составление актов обследования земельных участков и передача в Росреестр для привлечения пользователей к административной ответственности. | В I квартале 2023 г. плановые проверки в рамках муниципального земельного контроля не проводились, В связи с поступившими обращения граждан проведено 2 выездных обследования. В результате проведенных обследований по одному случаю установлен факт нарушения земельного законодательства в части самовольного занятия земельного участка. В отношении гражданина, совершившего противоправные действия, приняты меры административного реагирования. По второму случаю факты нарушения земельного законодательства не выявлены |  |
| 6.10 | Организация работы по обеспечению земельными участками многодетных семей: прием заявлений; включение в реестр многодетных семей; организация и проведение жеребьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, размещение информации в информационной системе геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» | За отчетный период в адрес администрации ПГО граждане, имеющие трех и более детей, с заявлениями о предоставлении земельных участков не обращались. Жеребьевки по предоставлению земельных участков не проводились. Продолжается работа по внесению информации в информационную систему геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» С 01.01.2023 г. в Закон Приморского края от 08.11.2011 г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» внесены изменения. В силу принятых изменений в Закон № 837-КЗ Министерством труда и социальной политики Приморского края принят Приказ об утверждении Порядка ведения реестра граждан и их детей, в отношении которых приняты решения о предоставлении земельных участков. Во исполнение Приказа Министерства труда и социальной политики ПК ведется работа по наполнению сведениями реестра граждан и их детей, в отношении которых приняты решения о предоставлении земельных участков за весь период действия Закона № 837-КЗ |  |
| 6.11 | Ведение реестра граждан и семей, имеющих двух и более детей, моложе 18 лет, а также молодых семей, проведение жеребьевки, оформление актов приема - передачи | За отчетный период в адрес администрации ПГО граждане с заявлениями о предоставлении земельных участков не обращались. Жеребьевка по предоставлению земельных участков не проводилась |  |
| 6.12 | Работа по учету имущественной базы в программном комплексе Собственность-Смарт: -формирование реестра плательщиков по договорам социального найма; -начисление социального найма, разноска поступивших платежей по договорам социального найма; -формирование реестра на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения отдельным категориям граждан; -проведение претензионно-исковой работы с задолжниками по социальному найму; -проведение инвентаризации муниципального жилищного фонда. | На основании соглашения от 10.12.2020 г. «Об информационном обмене для предоставления реестров на выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории ПК», заключенного между администрацией ПГО и территориальным отделом по ПГО департамента труда и социального развития ПК ежемесячно осуществляется взаимодействие по предоставлению электронных реестров на выплату компенсации расходов на оплату услуги найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающих на территории ПГО; - за I квартал 2023 г. подано 5 пакетов документов для взыскания задолженности за социальный найм муниципального жилого помещения на сумму 25 411,00 руб., направлено 70 претензий в адрес нанимателей муниципальных жилых помещений о необходимости произведения оплаты образовавшейся задолженности на сумму 866 815,16 руб. - проведена инвентаризация 5-ти муниципальных жилых помещений в первом квартале 2023 года. |  |
| 6.13 | Подготовка, оформление и выдачи договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан, дополнений к договорам, договоров новой редакции, соглашений о передаче жилья в муниципальную собственность, дубликатов. Подготовка и оформление документов по переводу ранее приватизированных квартир в 1,4-х квартирных домах в домовладения в соответствии со статьей 16 Жилищного Кодекса Российской Федерации. | В отчетном периоде, в порядке бесплатной приватизации муниципального жилого помещения, оформлено, зарегистрировано и выдано 7 договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан, 11 дубликатов на передачу квартир (домов) в собственность граждан. Дополнений к договорам, договоров в новой редакции не оформлялись. В муниципальную собственность гражданами передано: 1 квартиры на основании соглашения об изъятии жилого помещения путем (возмещения) выкупа; 1 квартира на основании договора на безвозмездную передачу в муниципальную собственность. За отчетный период 2023 года, в соответствии со статьей 16 Жилищного Кодекса Российской Федерации в часть жилого дома переведено 1 муниципальное жилое помещение. |  |
| 7. | Задача №7 Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, развития пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |
| 7.1 | Организация работы по заключению Соглашений о выполнении мероприятий по достижению показателей «Государственной программы Приморского края развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2020 - 2027 годы » |  | Соглашения с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия заключены с 4 с/х предприятиями. |
| 7.2 | Проведение консультационной и информационной работы по вопросам получения грантовой поддержки начинающими фермерами, семейными животноводческими фермами, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в сельской местности в рамках участия в государственной программе Приморского края. |  | Оказана консультационная помощь по вопросам получения грантовой поддержки 7 личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам. По вопросам приобретения (строительства) жилья в сельской местности проконсультировано 3 человека |
| 7.3 | Обработка и предоставление еженедельных, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов по производству с/х продукции по предприятиям хлебопекарной и пищевой отрасли. |  | Отчеты сформированы предоставлены в установленные сроки |
| 7.4 | Ведение похозяйственной книги ЛПХ города Партизанска, оказание муниципальной услуги по предоставлению выписки из похозяйственной книги личным подсобным хозяйствам. |  | Выдана 1 выписка из похозяйственной книги личному подсобному хозяйству. |
| 8. | Задача №8 Мероприятия в области охраны окружающей среды |  |  |
| 8.1 | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере лесных отношений: - охрана городских лесов от пожаров; - проведение лесоустройства в городских лесах (2 этап); -подготовка разрешений на спил (обрезку) зеленых насаждений; -проведение расчетов восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений и изъятие древесных ресурсов; -привлечение к административной ответственности лиц, нарушающих порядок спила (обрезки) зеленых насаждений ПГО; -расчет ущерба за незаконный спил (повреждение) зеленых насаждений, осуществление контроля за ходом взыскания ущерба; -осуществление муниципального лесного контроля, проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) по профилактике правонарушений в области использования, охраны, воспроизводства городских лесов; - предоставление сведений о городских лесах ПГО в государственный лесной реестр. |  | За 1 квартал 2023 года муниципальным лесничим проведено 37 обследований по заявлениям о выдаче разрешений на спил зеленых насаждений. В результате обследований было выдано 25 разрешения на спил деревьев и кустарников, по 5 заявлениям отказано в выдаче разрешений, 7 заявлений направлены в специализированные организации. За вынужденный спил деревьев, попавших в зону застройки, взыскана восстановительная стоимость в сумме 822 699 рублей. По фактам незаконного спила деревьев в ОМВД по Партизанскому городскому округу подано 3 заявления о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Размер ущерба, причинённого городскому округу незаконной рубкой деревьев, оценён в сумме 5 385,576 тыс. рублей. Оплачен ущерб в местный бюджет в сумме 146,858 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших по ущербам прошлых лет). Принято постановление администрации Партизанского городского округа от 16 февраля 2023 г. № 250-па «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Партизанского городского округа в 2023 году», которым определены основные организационные мероприятия по подготовке лесов к пожароопасному периоду, определен состав городского штаба по борьбе с лесными пожарами. Утвержден План тушения лесных пожаров на территории городских лесов Партизанского городского округа Приморского края на 2023 год. Изготовлены баннеры по противопожарной тематике по муниципальному контракту на сумму 10 тыс. рублей. Баннеры размещаются в пожароопасный период на территориях, расположенных вблизи городских лесов. В адрес землепользователей и землевладельцев земель сельскохозяйственного назначения направлено 74 информационных письма о соблюдении правил пожарной безопасности. В адрес собственников, арендаторов и пользователей земельных участков, прилегающих к лесам, направлены письма о соблюдении правил пожарной безопасности и необходимости очистки территорий в радиусе 10 метров от горючих материалов и сухой травы. В газете «Вести» от 10 марта 2023 г. опубликована статья «Весна без пожаров» с разъяснениями по вопросу сбережения лесов, соблюдению правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, об ответственности физических и юридических лиц за нарушение этих правил. На официальном сайте администрации Партизанского городского округа в разделе «Экология» вкладка «Охрана городских лесов» опубликована статья «Поджоги сухой травы наносят огромный вред природе». |
| 8.2 | Обеспечение функционирования водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская». |  | Заключены муниципальные контракты: от 26 декабря 2022 г. № 0120300016722000147 (на сумму 8 200,00 тыс. рублей) с ООО «Трансстрой» на оказание услуг по эксплуатации водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская». Ведется постоянный контроль за обеспечением функционирования водоотливного комплекса. |
| 8.3 | Предоставление сведений в государственный водный реестр по водным объектам и гидротехни-ческим сооружениям ПГО, а также о режиме особой охраны водных объектов в границах зон санитарной охраны водоисточников. |  | В отчетном периоде сведения в государственный водный реестр предоставлены |
| 8.4 | Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения. |  | Изготовлены баннеры по экологической тематике по муниципальному контракту на сумму 20 тыс. рублей. Баннеры размещаются на остановках общественного транспорта, на общественных территориях городского округа. |
| 9. | Задача №9 Осуществление мер по реализации государственной политики социальной поддержки населения в сфере обеспечения жильем. |  |  |
| 9.1 | Прием граждан по вопросам: - предоставления жилья; - изменение договора социального найма жилого помещения; - постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - оформление разрешения на регистрацию граждан по месту жительства; - порядка признания жилого помещения непригодным для проживания, дома – аварийным, ветхим; - направления документов для получения заключения в АО СФ ВНИМИ. |  | В 1 квартале 2023 г. по четвергам были проведены 10 приемов граждан по всем вопросам, входящим в компетенцию отдела. |
| 9.2 | Подготовка документов граждан для формирования списков граждан по организации переселения из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах городского округа. Уточнение списков. Выдача договоров на предоставление социальной выплаты данной категории граждан. |  | В первом квартале 2023 г. был сформирован список граждан и направлен для согласования в Минэнерго России для предоставления соц.выплаты для приобретения жилых помещений. Заключены 38 договоров на предоставление соц.выплаты с 38 семьями, состоящими из восьмидесяти семи человек на общую сумму 273 221 766,00 руб. |
| 9.3 | Реализация мероприятий муниципальных программ: - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа» на 2019-2025 годы; - Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах городского округа на 2020-2025 годы; -Формирование муниципального жилищного фонда Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы; - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2025 годы. |  | 1. В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Партизанского городского округа» на 2019-2025 годы» заключены: - Соглашение № 1-Д3/6/65/ПС-11 об изменении Дополнительного соглашения от 15.06.2020 г. № 6/65/ПС-11 к соглашению от 25.03.2020 г. № 65/ПС-11 о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Приморского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда от 28.01.2021 г., - Соглашение № 1/65/ПС-11 об изменении Дополнительного соглашения от 25.03.2020 г. № 5/65/ПС-11 к договору от 25.03.2020 г. № 65/ПС-11 о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Приморского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда от 19.03.2021 г., - Соглашение № 2/6/65/ПС-11 об изменении Дополнительного соглашения от 15.06.2020 г. № 6/65/ПС-11 к соглашеению от 25.03.2020 г. № 65/ПС-11 о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Приморского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда от 19.03.2021 г., - Соглашение о внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования от 25.03.2020 № ПС-Ф9 от 19.03.2021 г. № ПС-Ф9/2. - подготовлен проект дополнительного соглашения к соглашению от 25.02.2020 г. № 65/ПС-11 о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Направлен на подписание в министерство строительства Приморского края. В первом квартале заключено 1 соглашение об изъятии жилого помещения путем возмещения (выкупа), указанное соглашение передано в Росреестр на передачу прав собственности от собственника муниципальному образованию. 2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020 - 2025 годы заключены: - Соглашение о предоставлении субвенции из краевого бюджета бюджету органа местного самоуправления на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в 2023 году от 06.03.2023 г. № 05717000-1-2023-010; - Соглашение о предоставлении субвенции из краевого бюджета бюджету Партизанского городского округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в 2023 году от 30.01.2023 г. № 9-К-2023; В 1 квартале 2023 г. были объявлены 14 электронных аукционов на приобретение благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории г. Партизанска Приморского края, были признаны состоявшимися 7 аукционов, из них заключен 1 муниципальный контракт на сумму 1 641 696,00 руб.; - 2 гражданам из числа детей-сирот были предоставлены 2 благоустроенных жилых помещения, отвечающие санитарным и техническим нормам по договорам найма специализированного жилого помещения. И еще на 1 жилое помещение, предоставленное КГКУ «УЗИ», был подписан договор спецнайма с 1 гражданином из числа детей-сирот. 3. В рамках муниципальной программы «Формирование муниципального жилищного фонда Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы: - 3 семьям из числа малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, предоставлено жилье во исполнении судебных актов о предоставлении жилого помещения по договору социального найма вне очереди |
| 9.4 | Корректировка списка граждан, состоящих на учете до 01.01.2005 г. и обеспечивающихся жильем по Закону Приморского края от 26.06.2006 г. № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края» |  | В отчетном периоде проводилась корректировка списка граждан состоящих на учете до 01.01.2005 г. и обеспечивающихся жильем по Закону Приморского края от 26.06.2006 г. № 389-КЗ. |
| 9.5 | Предоставление списков и отчетов по ветеранам ВОВ |  | В первом квартале 2023 г. в министерство труда и социальной политики Приморского края направлен 1 отчет по ветеранам ВОВ, а также предоставлены списки по вдовам ветеранов ВОВ |
| 9.6 | Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа |  | В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы» Партизанскому городскому округу предоставлена субсидия из краевого бюджета субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 27 февраля 2023 года выданы свидетельства на получение субсидии 2 молодым семьям. 1 семья реализовала свое право на приобретение жилого помещения – в марте семье Смакота перечислена субсидия в сумме 894 442,50 рублей |
| 10. | Задача №10 Развитие образования и повышение его качества |  |  |
| 10.1 | Организация работы для участия в конкурсах, проводимых администрацией городского округа по закупке товаров и услуг для учреждений образования. |  | За 1-й квартал 2023 года проведены закупки конкурсным способом для учреждений подведомственным управлению образования администрации Партизанского городского округа: - МБДОУ «ЦРР - ДС № 1» ПГО, начально-максимальная цена составила 3 030 000,00 руб., снижение цены произошло на 802 950,00, окончательная стоимость составила 2 227 050,00. - МБДОУ «ЦРР - ДС № 30» ПГО, начально-максимальная цена составила 1 804 630,00 руб., окончательная стоимость составила 1 804 630,00. - МБДОУ «ДС № 7» ПГО, начально-максимальная цена составила 2 052 670,00 руб., снижение цены произошло на 691 691,00 руб., окончательная стоимость составила 1 360 989,00 руб. -МБОУ «СОШ №24» ПГО, начально-максимальная цена составила 786 310,00 руб., снижение цены произошло на 526 827,88 руб., окончательная стоимость составила 259 482,12 руб. - МБОУ «СОШ №50» ПГО начально-максимальная цена составила 2 356 712,14, снижение цены произошло на 718 590,28 руб., окончательная стоимость составила 1 638 121,86 руб. |
| 10.2 | Мониторинг кадровой обеспеченности образовательных учреждений |  | По результатам кадровой обеспеченности образовательных учреждений в 1-м квартале 2023 года в образовательных учреждениях ПГО имеется потребность в следующих специальностях: - учитель математики - 6; - учитель русского языка - 7; - учитель химии– 4; - учитель английского языка – 5; - учитель истории – 1; - учитель физики -5; - учитель технологии – 3; - педагог - психолог -2. |
| 10.3 | Мониторинг состояния профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров |  | В 1-м квартале 2023 года, в соответствии с планами ПК ИРО, повысили квалификацию 55 педагогических работников образовательных учреждений ПГО |
| 10.4 | Корректировка и согласование учебных планов образовательных учреждений |  | Корректировка и согласование учебных планов образовательных учреждений в отчетном периоде не проводилась, запланирована на май, сентябрь. |
| 10.5 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей |  | Запланированы на июнь-август. |
| 10.6 | Приемка учреждений образования к новому учебному году |  | Запланированы на август. |
| 10.7 | Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города |  | Запланированы на август |
| 10.8 | Мероприятия, посвященные Международному Дню Учителя (по отдельному плану) |  | Запланированы на сентябрь-октябрь. |
| 10.9 | Организация работы МВК по проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов, организации отдыха, оздоровления и занятости детей |  | 29 марта 2023 года состоялось заседание МВК по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. |
| 11. | Задача №11 Реализация мероприятий в сфере культуры и молодежной политике |  |  |
| 11.1 | Организация библиотечного и информационного обслуживания населения городского округа | В рамках исполнения полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» отделом велась работа по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» утверждено муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги. В отчетном периоде количество посещений – 40 022. Продолжена работа по предоставлению удаленных электронных ресурсов. Центральной городской библиотекой предоставляется доступ к ресурсам ЛитРес и Национальной электронной библиотеке в режиме электронного читального зала. На комплектование библиотечного фонда из средств местного бюджета в 2023 году выделено 658,005 тыс. руб. |  |
| 11.2 | Организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | В рамках исполнения полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» отделом велась работа по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Общий контингент – 324 чел. (показатель среднесписочный), из них: основной – 236 чел., самоокупаемости – 88 чел. В рамках национального проекта «Культура» Партизанскому городскому округа предоставлена субсидия на модернизацию детских школ искусств -капитальный ремонт здания изобразительного отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» по адресу: г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14. |  |
| 11.3 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | В рамках исполнения полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в отчетном периоде велась работа по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами учреждений культуры. За отчетный период учреждениями клубного типа проведено 226 мероприятий, которые посетило 33,393 тыс. человек. На базе данных учреждений функционирует 44 клубов по интересам клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых занимается 1040 чел. |  |
| 11.4 | Организация работы по участию творческих коллективов городского округа в международных, российских, региональных, краевых фестивалях и конкурсах | Творческие коллективы и отдельные исполнители городского округа приняли участие в 19 конкурсных мероприятиях и заняли 48 призовых мест. В 1 квартале 2023 года отделом культуры и молодежной политики в рамках реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2022-2026 годы» согласовано проведение 5 городских конкурсов-фестивалей: Масленица, Пасхальный, Магия танца, Победа в сердце каждого живет, Территория талантов. В 1-ом квартале 2023 года, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Реализация молодежной политики в Партизанском городском округе» на 2022-2024 годы» был организован городской конкурс фестиваль – баттл современного молодежного творчества «Покажи себя!», в котором приняло участие 14 участников от 14 до 35 лет. |  |
| 11.5 | Организация и проведение мероприятий посвященных профессиональным и календарным праздникам памятным, знаменательным, юбилейным датам, государственным праздникам России: |  |  |
|  | Цикл мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества | В период с 1 по 20 января во всех культурно-досуговых учреждениях проведены праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождеству Христову – праздничные концерты, театрализованные представления, детские утренники, конкурсно-игровые программы и др. Проведено 27 мероприятия, на которых присутствовало более 7400 человек. |  |
|  | Цикл мероприятий в рамках Месячника воинской славы | В рамках месячника воинской славы проведено более 30 мероприятий, на которых присутствовало более 3,5 тыс. человек. |  |
|  | Народное гуляние «Масленица» | 26 февраля в Городском парке проведено массовое гуляние «Широкая Масленица», в котором приняли участие более 4800 чел. В селах городского округа и микрорайоне Лозовый также проведены фольклорные праздники, приуроченные празднованию Масленицы. |  |
|  | Цикл мероприятий в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 82 годовщины начала Великой Отечественной войны. | II, III квартал |  |
|  | Городской фестиваль книги и чтения «Партизанск читающий» (акция Библионочь-2023, Библиосумерки) | II квартал |  |
|  | Праздник «Дорогою добра» к Международному дню семьи | II квартал |  |
|  | День защиты детей | II квартал |  |
|  | Фестиваль национальных культур, посвященный Дню России | II квартал |  |
|  | День Российской молодежи | II квартал |  |
|  | День призывника | IV квартал |  |
|  | Цикл мероприятий в рамках празднования 127-ой годовщины образования г. Партизанска | III квартал |  |
|  | Торжественное открытие изобразительного отделения Детской школы искусств после капитального ремонта | III квартал |  |
|  | Акция «Дальневосточная Победа» | III квартал |  |
|  | Фестиваль сельской молодежи | III квартал |  |
|  | День пожилых людей | IV квартал |  |
|  | Праздничная программа, посвященная Дню отца | IV квартал |  |
|  | День народного единства | IV квартал |  |
|  | День матери | IV квартал |  |
|  | «Зимняя радуга талантов» - фестиваль для людей с ОВЗ | IV квартал |  |
| 11.6 | Организация и проведение творческой встречи в рамках Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» | III квартал |  |
| 12. | Задача №12 Развитие физической культуры |  |  |
| 12.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий: открытых первенств ПГО, соревнований по военно - прикладному виду спорта, турниров, чемпионатов, велопробегов и кроссов среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений проф. образования, а также среди взрослого населения и ветеранов. | В отчетном периоде прошли городские спортивно-массовые мероприятия: - костюмированный забег, посвященный празднованию Нового года; - Акция «Путь к здоровью»; - турнир по хоккею с мячом на Кубок главы Партизанского городского округа; - Рождественский шахматный турнир; - Рождественский турнир по стрельбе из лука; - Рождественский турнир по настольному теннису; - Муниципальный этап зимнего краевого фестиваля «Вперед ВФСК ГТО» (4-5 ступень); - Турнир по боксу, посвященный празднованию 80-летия разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»; - блиц-турнир по шахматам «Личное первенство Партизанского городского округа»; - Соревнования по военно-прикладным видам спорта; - турнир по быстрым шахматам «Личное первенство ПГО»; - городские соревнования по шорт-треку среди учащихся; - открытые соревнования по ОФП отделения «Гребля» СШ «Сучан», посвященные Дню защитника Отечества; - турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества; - Открытый фестиваль Тхэквондо- ИТФ; - городские соревнования по волейболу; - Турнир по шахматам, посвященный памяти А.Клюки и А.Нестерчука; - «Веселые старты» в Обществе слепых. |  |
| 12.2 | Участие в краевых соревнованиях, Президентских играх и других спортивно - массовых мероприятиях. | Приняли участие в краевых соревнованиях: - мини – футбол среди юношей «Мини-футбол в школу», г.Уссурийск; - Этап Кубка России по зимнему плаванию, г.Хабаровск; - ледовое велоралли «Тур острова Папенберг», г.Вадивосток; - Зимний краевой фестиваль «Вперед ВФСК ГТО», г.Владивосток; - Первенство Приморского края по легкой атлетике, г.Владивосток; - Первенство приморского края по боксу, г.Владивосток; - личное Первенство Находкинского городского округа по скалолазанию; - Первенство Находкинского городского округа по легкой атлетике; - Открытые соревнования по бадминтону в пгт Смоляниново; - Краевые соревнования «Шиповка юных», г.Владивосток; - Первенство Приморского края по бадминтону, г.Владивосток; - Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию, г.Находка; - Открытые соревнования по бадминтону, посвященные Дню защитника Отечества, г.Большой Камень; - Первенство Приморского края по плаванию, г.Владивосток; - Первенство Приморского края по боксу, г.Находка; - Всероссийский Чемпионат по тхэквондо МФТ «Кубок Кремля», г.Москва; - Первенство Приморского края по стрельбе из лука. |  |
| 12.3 | Организация работы по заливке катков на территории ПГО. | В зимний период было залито 7 хоккейных и ледовых площадок |  |
| 12.4 | Внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «ГТО» на территории ПГО среди взрослого населения | Проводится работа по пропаганде выполнения нормативов ГТО среди предприятий города. |  |
| 13. | Задача №13 Реализация мероприятий по противодействию коррупции |  |  |
| 13.1 | ### Проведение проверок достоверности представляемых гражданами персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу в администрацию городского округа, поступающих на должность руководителей муниципальных учреждений | Проведены проверки в т.ч.: -в отношении претендующих на должность муниципальной службы – 7 проверок; -в отношении претендующих на должность руководителей муниципальных учреждений проверки в отчетном периоде не проводились. |  |
| 13.2 | ### Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений | ### Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа и руководителей муниципальных учреждений в отчетном периоде не проводились, будут проведены после декларационной компании. |  |
| 14 | Задача №14 Работа с населением посредством средств массовой информации |  |  |
| 14.1 | - Подготовка пресс – релизов и предоставление их СМИ; - Подготовка и публикация материалов по работе структурных подразделений администрации ПГО, общественных организаций; - Подготовка ответов на критические выступления в средствах массовой информации; - Контроль за выпуском городской газеты «Вести»; - Подготовка поздравлений, объявлений в городскую газету «Вести»; - Приглашение журналистов на общегородские мероприятия, актуальные заседания, предоставление им актуальных тем для публикаций; - Организация публикаций по итогам года | За 1 квартал 2023 года подготовлено 630 новостных материалов, которые были опубликованы в газете «Вести», в социальных сетях, размещены на сайте администрации ПГО Регулярно осуществлялся контроль за выпуском городской газету «Вести» К праздничным датам велась подготовка поздравлений, которые были опубликованы в газете «Вести», в социальных сетях, на сайте администрации ПГО Осуществлялось своевременное информирование представителей СМИ и общественных организаций о проводимых в округе мероприятиях |  |
| 14.2 | Размещение информации на официальном сайте администрации Партизанского городского округа и в социальных сетях:«ВКонтакт», «Одноклассники», «Tелеграмм» | Ежедневно в социальных сетях размещались 24-30 публикаций(ВКонтакт, Телеграмм, Одноклассники) |  |
| 14.3 | Организация работы и взаимодействие по вопросам партнерского сотрудничества с общественными организациями и творческими союзами: - организация и участие в пленумах, президиумах, «круглых столах» заседаниях в общественных организациях; - привлечение общественных организаций к общегородским мероприятиям; - работа с национальными общинами, ведение Консультационного Совета по делам национальностей. | Проводилась работа с общественными организациями округа: - в Совете ветеранов проведено 1 пленум, 3 президиума; - участие в еженедельных восовских днях в Межрайонной организации ВОС; - продолжалась работа Общественной палаты ПГО, проведено 3 заседаний, 3 Совета; - местным отделением ВОД «Матери России» проведен 1 круглый стол, 3 мастер-класса, продолжалась работа по сбору помощи воинам СВО, организовано 2 отправки с продуктами и медикаментами; - совместно с ОО «Росток» проведен круглый стол по работе Межмуниципального ресурсного центра и взаимодействию администрации ПГО с НКО - организовано участие общественных организаций в плановых мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, Дню здоровья. |  |
| 14.4 | Работа с религиозными организациями: - посещение организации, осуществление контроля за их деятельностью; - оказание помощи управлению юстиции во время ежегодной проверки деятельности организаций | Помощь в подготовке обряда Крещения 19 января Участие в поздравлении настоятеля Храма Рождества Божией Матери 14 января. |  |
| 14.5 | Проведение разъяснительной работы с жителями частного сектора по вопросам противопожарной безопасности | Для информирования населения Партизанского городского округа используются СМИ. В газете «Вести» от 10.03.2023 №15 опубликована статья «Весна без пожаров» с разъяснениями по вопросу сбережения лесов, соблюдению правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, об ответственности физических и юридических лиц за нарушение этих правил. Информирование населения так же осуществляется через социальные сети, в разделе новостей приложения «Весь Партизанск», где зарегистрировано более 20 000 жителей Партизанского городского округа. На официальном сайте администрации Партизанского городского округа в разделе «Экология» вкладка «Охрана городских лесов» опубликована статья «Поджоги сухой травы наносят огромный вред природе». На территории сел начальники отделов территорий регулярно проводят сходы жителей, подомовые обходы, где проводят разъяснения о недопустимости сжигания мусора на личных подсобных участках, распространяют листовки по противопожарной тематике. |  |
| 14.6 | Организация и проведение информационных встреч населения сёл городского округа с главой, руководителями структурных подразделений администрации городского округа, государственных и муниципальных предприятий и учреждений. | В отчетном периоде встречи Главы городского округа с населением сельских территорий не проводились. |  |
| 14.7 | Участие в подготовке и проведении выборов на территории ПГО | По плану в III квартале 2023 года. |  |
| 15. | Задача № 15. Осуществление мер в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории городского округа |  |  |
| 15.1 | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы. | Согласно заключенных муниципальных контрактов работы запланированы на 2 квартал 2023 года: - ремонт Городского парка (установка малых архитектурных форм, ремонт системы освещения); - сквер «Лозовый» по ул.Индустриальной,11 (благоустройство игровой зоны 2 «Сказочная»); - Центральная городская площадь (обустройство тротуара из брусчатки). |  |
| 15.2 | Проведение 3-х месячника по благоустройству и санитарной очистке городского округа | Постановлением от 01.03.2023 года №300-па «О проведении трехмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий Партизанского городского округа» определено проведение благоустроительных работ в период с 10 марта по 26 мая 2023 года. |  |
| 15.3 | Подготовка топливно-энергетического баланса Партизанского ГО на 2023 - 2024 г. | Запланировано на ноябрь 2023 года |  |
| 15.4 | Оказание содействия жителям Партизанского городского округа в обеспечении твердым топливом | 09 января 2023 года заключено соглашение с министерством ЖКХ Приморского края о предоставлении субсидии на сумму 647,7 тыс. руб., что соответствует 264 м.куб дров. В феврале 2023 года проведен конкурс по определению топливоснабжающей организации по итогам которого выбрана ИП Бутузова Е.В. (постановлением администрации ПГО № 170-па от 06.02.2023 года ИП Бутузовой Е.В. присвоен статус топливоснабжающей организации). 08 февраля 2023 года заключен договор по обеспечению населения дровами и предоставлению субсидии. 10 февраля началась отгрузка дров населению. На 31 марта 2023 года приобрели дрова в рамках муниципальной программы 11 домовладений объемом 107,13м.куб. в настоящее время отгрузка дров населению продолжается |  |
| 15.5 | Контроль за исправностью состояния пожарного инвентаря, сигнализации, водоисточников и средств пожаротушения на территории Партизанского городского округа. | Контроль за исправностью состояния пожарного инвентаря, сигнализации, водоисточников и средств пожаротушения регулярно осуществляется начальниками отделов сельских территорий и специалистами управления по территориальной и организационно-контрольной работе |  |
| 15.6 | Участие в работе комиссии по обследованию объектов для определения объемов работ и их стоимости по капитальному ремонту | Комиссионно обследовано 22 объекта для определения объемов работ и их стоимости по ремонту. |  |
| 15.7 | Составление и проверка сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, финансируемых за счет средств местного бюджета. | Составлено 38 ед. сметной документации на выполнение работ по ремонту объектов, финансируемых за счет средств местного и краевого бюджетов, и проверено 7 ед. сметной документации. |  |
| 15.8 | Контроль за ходом и приемка выполненных работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, финансируемых за счёт средств местного бюджета | На 01.04.2023 г. заключено 4 контракта на общую сумму 64 813, 91438 тыс. руб. На 01.04.2023 исполнен один контракт на сумму 0.00 тыс. руб. |  |
| 16 | Решение вопросов по регистрации актов гражданского состояния, выдача повторных свидетельств и справок, работа с компетентными органами иностранных государств, проведение мероприятий, направленных на повышение статуса семьи. |  |  |
| 16.1 | Регистрация актов гражданского состояния | За 1 квартал 2023 года количество зарегистрированных актов гражданского состояния 487, в том числе: о рождении 97 о смерти 225 о заключении брака 56 о расторжении брака 63 об установлении отцовства 37 об усыновлении (удочерении) 2 о перемене имени 7 |  |
| 16.2 | Выдача повторных свидетельств и справок. | Выдача повторных свидетельств и справок за отчетный период 630: в том числе: выданных повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 188 выданных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния 442 |  |
| 16.3 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышения статуса семьи . | Проведено 4 мероприятия, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышения статуса семьи |  |
| 16.4 | Проведение торжественных регистраций браков | Проведено 56 торжественных регистраций браков |  |
| 16.5 | Оказание международной правовой помощи по истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств и направление на территорию иностранных государств. | Оказано 5 международной правовой помощи по истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств и направление на территорию иностранных государств. |  |
| 16.6 | Внесение изменений (дополнений) в акты гражданского состояния | Внесено 38 изменений (дополнений) в акты гражданского состояния |  |
| 16.7 | Предоставление сведений об актах гражданского состояния организациям | Предоставлено 822 сведения об актах гражданского состояния организациям |  |

______________